Е.  А.

Приложение

к приказу МАОУ СОШ№10

от 29.10.2019 года  №35

«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ №10 в 2019/2020 учебном году

| № п/п | Тематика мероприятия |  | Срок | Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА, ГИА -9, ГИА -11), 2018-2019 учебного года. Подготовка статистических и аналитических материалов о проведении единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в – 2019 году. |  | Июль - август 2019 года | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 1.2. | Проведение педсовета «Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся в 2019 году и определение направлений повышения качества образования. Задачи по подготовке учащихся 9, 11-х классов к государственной итоговой аттестации. Выработка мер по оказанию методической помощи учителям-предметникам. |  | Сентябрь 2019 года | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |  |  |
| 1.3. | Подготовка школьными методическими объединениями аналитических отчетов по учебным предметам и рекомендаций для учителей-предметников по итогам ГИА 9, ГИА 11 в 2019 году. |  | Сентябрь 2019 год | Руководители ШМО |  |  |
| 1.4. | Самодиагностика эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ по методике, разработанной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) |  | Сентябрь 2019 год | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 1.5 | Проведение совещаний с учителями - предметниками по результатам анализа ГИА 9, ГИА11, диагностических контрольных работ |  | Ноябрь - Декабрь 2019 года | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 1.6. | Обсуждение с учителями следующих вопросов: - Итоги ГИА 2019; - ознакомление с «дорожными картами» по подготовке и поведению ГИА в 2020 году; - о проведении ГИА в сентябре 2020 года; - о мерах по обеспечению объективности поведения ГИА и ВПР в 2019 году; - о совершенствовании региональной системы оценки качества образования через проведение ВПР, национальных и региональных исследований качества образования, повышение уровня профессиональной компетенции учителя; |  | Ноябрь 2019 г | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |  |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и реализация плана мероприятий по поддержке и сопровождению учителей, демонстрирующих стабильно низкие результаты на всероссийских и региональных исследованиях качества образования, РИА 9, РИА 11 |  | до 31.декабря 2019 г | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |  |  |
| 2.2. | Методическое сопровождение педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА 2020 года. Обучение на программах повышения квалификации учителей общеобразовательных предметов |  | В течение года | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 2.3. | Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках факультативных, консультационных занятий на базе школ (для слабо и высоко мотивированных обучающихся) |  | В течение года | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 2.4. | Осуществление психолого-педагогического сопровождение выпускников и их родителей (законных представителей) через распространение памяток, методических буклетов, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций. Уменьшение социальных дистанций между учителем и учеником: Проведение открытых педагогических советов (педагоги, родители, администрация) с целью привлечения к решению задач на учебный год. |  | Сентябрь - декабрь 2019год | Руководитель образовательных организаций. Классные руководители. |  |  |
| 2.5. | Участие в апробациях различных моделей проведения государственной итоговой аттестации: участие в национальном исследовании качества образования; ВПР; региональных диагностических контрольных работ; региональных репетиционных экзаменов ГИА-9 и ГИА-11; исследований компетенций учителей-предметников, руководителей образовательных организаций; PISA (по выборке) |  | В течение 2019/2020 года | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 2.6. | Создание единого образовательного сообщества (педагоги, родители, учащиеся, общественные организации) с целью повышения образовательных результатов: |  | В течение года | Руководитель образовательных организаций. Классные руководители. |  |  |
| 2.7. | Создание системы предпрофильной подготовки: - организация привлечения узких специалистов для своевременной коррекции образовательного процесса. - разработка и реализация программ кружков, направленных на реализацию предпрофильной подготовки учащихся на ранних этапах. |  | В течение года Сентябрь 2019 | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |  |  |
| 2.8. | Формирование списков обучающихся «группы риска» и группы потенциальных высокобальников для разработки индивидуальных траекторий подготовки к ГИА-9, ГИА-11. |  | Сентябрь-ноябрь 2019 | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 2.9. | Посещение педагогами консультаций по методическим вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) Участие педагогов-кандидатов в эксперты территориального представительства Предметных подкомиссий в онлайн-курсах |  | В течение года по графику ИРО | ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования) |  |  |
| 2.10. | Участие в вебинарах по формированию внутришкольной системы оценивания на основе подходов, заложенных при оценивании ВПР |  | До 30 декабря 2019 года | ГАОУ ДПО СО ИРО |  |  |
| 2.11. | Организация подготовки к введению обязательного ЕГЭ по иностранным языкам: -повышение квалификации для учителей; -консультации, семинары, вебинары для учителей иностранных языков; -участие в семинарах методистов российских издательств с целью ознакомления педагогов с современными методиками обучения иностранным языкам и их применение с использованием УМК -региональные диагностические работы по иностранным языкам для обучающихся 9 классов |  | В течение года по графику ИРО | ГАОУ ДПО СО ИРО Руководители образовательных организаций |  |  |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА в 2019-2020 учебном году. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приведение нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, региональными нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями, инструкциями Рособрнадзора, федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»: - организационно-территориальной схемы проведения ГИА 11 в Свердловской области - организационно-территориальной схемы проведения ГИА 9 в Свердловской области; - организационно-содержательной схемы проведения итогового сочинения (изложения) в Свердловской области; - порядка формирования и ведения региональной базы данных по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, (далее - РБД) в городском округе Верхний Тагил. Разработка и утверждение «Дорожной карты» подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе Верхний Тагил в 2020 году | Сентябрь- ноябрь 2019 |  | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |  |  |
| 3.2. | Подготовка приказов - о порядке информирования участников ГИА, ЕГЭ, их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения экзаменов, а также о порядке, сроках и местах приема апелляций; - об условиях организации и проведения ГИА. ЕГЭ | До 1 февраля 2020 года |  | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |  |  |
| 3.3. | Подготовка приказов - о сроках и порядке ознакомления участников ГИА, ЕГЭ с результатами экзаменов по каждому общеобразовательному предмету; | в течение года в соответствии со сроками, определенными приказами Министерства образования и науки РФ |  | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |  |  |
| 3.4. | Разработка аналитических и статистических материалов по итогам государственной итоговой аттестации выпускников | Июль 2020 |  | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 3.5. | Утверждение организационно-технологической схемы, организация, подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2019 |  | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка документов для получения компенсаций лицам, привлекаемых к выполнению работ по проведению ГИА | До 30 августа 2020 года |  | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |  |  |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 9, ГИА 11 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организации изучения методических рекомендаций ФИПИ для учителей, подготовленных на основе анализе типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года | 2019 |  | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 5.2. | Организация изучений методических рекомендаций ФИПИ по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ в 2020 году | До 30 апреля 2020 года |  | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 5.3. | Организация онлайн-обучения лиц, привлекаемых с работе к ППЭ, на учебной платформе Федерального центра тестирования | В соответствии с графиком ФЦТ |  | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 6. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в сентябре 2020г: - сбор заявлений на проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказами Минобрнауки РФ. | Июль 2020 |  |  | Заместитель директора Лаптева Т. В. |
| 6.2. | Формирование РБД на 2019-2020 уч.г. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: -выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; -выпускников прошлых лет. Внесение данных в РИС | До 1 февраля 2020 До 1 марта 2020г |  |  | Заместитель директора Лаптева Т. В. |
| 6.3. | Проведение ДКР 9,11класс Участие в национальных исследованиях качества образования (по выборке) Участие во Всероссийских проверочных работах -анкетирование родителей, педагогов, учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА и итоговому сочинению (изложению) - проведение пробного тестирования в формате ОГЭ, ЕГЭ по всем учебным предметам с последующим анализом с использованием работ, предложенных Статград | В течение учебного года |  |  | Заместитель директора Лаптева Т. В. |
| 6.4. | Проведение организационных мероприятий в образовательных организациях: - разработка плана подготовки ОО к ГИА; - проведение педагогических советов по подготовке и проведению ГИА; - проведение внутришкольного контроля по подготовке к ГИА; - подготовка локальных актов ОО по ГИА; - заседание МО учителей предметников по содержанию и методам подготовки к ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ; - знакомство с материалами ФИПИ по изменениям в КИМ, демоверсиями; -обеспечение готовности учащихся к выполнению заданий различных уровней сложности; - проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по нормативным документам, регламентирующим проведение ГИА, по заполнению бланков, подаче апелляций. Ознакомление участников экзамена: - с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ; - с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ОГЭ, ЕГЭ; - с правилами приема в учебные заведения профессионального образования; Организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов по предметам в РБД: - корректировка сведений; -организация работы с родителями по вопросам согласования предметов по выбору; - назначение работников образовательных организаций в состав уполномоченных представителей Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметных подкомиссий, конфликтной подкомиссии, руководителей и организаторов ППЭ ОГЭ, ППЭ ЕГЭ. Информирование участников экзамена: - о сроках, месте подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам (на информационном стенде и/или сайте организации) - о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте организации); - о сроках проведения экзаменов в соответствии с приказом Рособрнадзора; - ознакомление участников экзаменов с полученными результатами по каждому предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена; | В соответствии с графиком ФЦТ |  |  | Зам. руководителя по УР Ответственные за информационный обмен в образовательных организациях Классные руководители |
| 6.5. | Организация психологической помощи участникам экзамена: - выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов; -индивидуальное или групповое консультирование учащихся; -консультирование родителей; -консультирование педагогов; -проведение родительских собраний по вопросам психологической помощи детям; -проведение классных часов. | В течение учебного года |  |  | Зам. руководителя по УР, классные руководители. |
| 6.6. | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций: -прием апелляций и передача в конфликтную комиссию (региональную, муниципальную) | В течение 2 рабочих дней со дня объявления результата |  |  | Руководитель ОО |
| 6.7 | Организация обеспечения функционирования канала связи, защищенного канала связи (ЗКС) для передачи данных по ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ между ЦОИ, МКУ УО,ОО | В течение учебного года |  |  | Ответственные за информационный обмен в образовательных организациях |
| 6.8 | Сведения, вносимые в РБД в 2019-2020г. -сведения о выпускниках текущего года - сведения об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи, сведения о форме ГИА. | По графику ФЦТ |  |  | Ответственные за информационный обмен в образовательных организациях |
| 6.9. | Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) в 2019-2020г | 4 декабря 2019г |  |  | Заместитель директора Лаптева Т. В. учитель Горбунова В. Г., эксперт Дмитракова Н. И. |
| 6.10. | Подготовка и проведение устного собеседования для выпускников 9-х классов в 2019-2020 г | Февраль 2020г |  |  | Заместитель директора Лаптева Т. В. учитель Дмитракова Н. И., эксперт Горбунова В. Г. |
| 6.11 | Участие в областном родительском собрании с участием Министра Биктуганова Ю.И. для выпускников 11 классов | Базовая площадка |  |  | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |
| 6.12. | Организация общественного наблюдения за процедурами ГИА, ЕГЭ: -подбор кандидатур -обучающие инструктажи -тренинги -информационное сопровождение | Февраль-апрель 2020 |  |  | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |
| 6.13. | Организация и подготовка к проведению ГИА в дополнительные сроки: -формирование списка участников ГИА -формирование состава организаторов, ППЭ -внесение сведений в РБД -аккредитация общественных наблюдателей -обработка экзаменационных материалов | В соответствие с расписанием Рособрнадзора |  |  | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |
| 7.Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участие сотрудников СОШ № 10 в совещаниях, семинарах ИМД по вопросам подготовки и проведения ГИА. Повышение квалификации сотрудников через участие в семинарах, обучение по ДПП |  | В течение учебного года | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 7.2. | Организация онлайн-обучения лиц, привлекаемых к работе в ППЭ, на учебной платформе Федерального центра тестирования |  | В течение учебного года | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 7.3. | Участие в федеральных апробациях, тренировочных мероприятиях, направленных на освоение лицами, привлекаемыми к работе ППЭ, технологий по работе с программным обеспечением в ППЭ с технологией печати КИМ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, итогового сочинения (изложения), устного собеседования. |  | По графику Министерства образования РФ ИРО | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 7.4. | Обучение председателей, заместителей председателей, педагогов – кандидатов в эксперты территориальных подкомиссий Предметных комиссий Свердловской области |  | По графику ИРО | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 7.5. | Участие в проведении квалификационных испытаний педагогов- кандидатов в эксперты территориальных подкомиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) |  | По графику ИРО | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 7.6. | Участие председателей территориальных подкомиссий в семинарах, «круглых столах» по анализу результатов ГИА 2020г. |  | По графику ИРО | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 7.7. | Обучение лиц, изъявивших желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя ГИА-9 на региональном ресурсе дистанционного обучения |  | По графику ИРО в течение 2019-2020 учебного года | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 7.8. | Онлайн-обучение лиц, изъявивших желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя ГИА-11, на учебной платформе Федерального центра тестирования |  | Февраль-май 2020г | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 7.9. | Участие в консультационных мероприятиях для общественных наблюдателей «Права и обязанности общественного наблюдателя в ППЭ» |  | Март-апрель 2020г | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 7.10. | Участие в семинарах-практикумах членов ГЭК, председателей территориальных подкомиссий ГЭК, Конфликтных комиссий по вопросам информационной безопасности при работе с экзаменационными материалами. |  | Январь - май 2019г | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 7.11. | Участие в практических занятиях для организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, по работе с программным обеспечением в ППЭ с технологией печати КИМ, сканированием ЭМ в ППЭ, обработки экзаменационных материалов ГИА, итогового сочинения (изложения) на тренировочной базе РЦОИ. |  | До 1 апреля 2020г. | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 7.12. | Участие в семинарах для экспертов предметных подкомиссий |  | Февраль-март. По графику ФЦТ ИРО, ЦОИ | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Информирование участников образовательного процесса: - об изменениях в Порядке проведения ГИА в 2020 году (проведение педагогических советов, родительских собраний и классных часов для обучающихся) - Ознакомление выпускников 9,11 классов, родителей (законных представителей) с информацией: -о сроках и местах подачи заявлений на ОГЭ, ЕГЭ -о сроках проведения ГИА, -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - о порядке проведения ГИА, в том числе об основании для удаления с экзамена и аннулировании результата ГИА, - о видеонаблюдении в ППЭ |  | До10.05.2020 До 31.12.2019 До 01.04.2020 До 20.04.2020 До 20.04.2020 До 20.04.2020 До 20.04.2020 | Заместитель директора Лаптева Т. В., классные руководители |  |  |
| 8.2. | Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ (ознакомление с Положением об общественном наблюдении, определение состава общественных наблюдателей, подготовка заявки на аккредитацию) |  | Февраль-май 2019 | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 8.3. | Оформление информационных сайтов ОО, стендов для выпускников по ГИА |  | В течение учебного года | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 8.4. | Обеспечение ознакомления участников ГИА: -с результатами ОГЭ, ЕГЭ, -с решениями ГЭК, -с решениями Конфликтной комиссии |  | Май-июнь 2019 | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 8.5. | Проведение совещаний и семинаров по организации ГИА с учителями |  | Октябрь 2019 июнь-2020 | . Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 8.6. | Инструктивное совещание с операторами по формированию РБД |  | Октябрь 2019 | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 8.7. | Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 году; Проведение акции «100 для победы» |  | октябрь 2019 Апрель 2020 Май 2020 | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 8.8. | Разработка памяток для учащихся и родителей «Особенности проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2020году», « Психологическая помощь учащимся в период подготовки к ЕГЭ, ОГЭ» |  | Ноябрь 2019 | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |
| 8.9. | Публикация информации на сайте школы «Особенности проведения ГИА в 2020 году в формате ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ» |  | В течение учебного года | Заместитель директора Лаптева Т. В., ответственный за сайт Поздина С. Ю. |  |  |
| 9. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Контроль за обеспечением информационных условий о Порядке и процедуре проведения ГИА, ЕГЭ в образовательных организациях, на сайтах образовательных организациях. |  | В течение учебного года | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |  |  |
| 9.2. | Контроль за организацией проведения информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, ЕГЭ |  | В течение учебного года | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |  |  |
| 9.3. | Организация системы общественного наблюдения за проведением итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей |  | В дни проведения | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |  |  |
| 9.4. | Контроль своевременного предоставления ОО необходимой информации по запросам Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и ЦОИ |  | В течение учебного года | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |  |  |
| 9.5. | Анализ обращений в ОО, выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы |  | В течение учебного года | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |  |  |
| 9.6. | Контроль обеспечения условий для подготовки к ГИА для обучающихся и лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов |  | По графику приемки ППЭ | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |  |  |
| 9.7. | Согласование условий проведения ГИА для лиц с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов |  | По заявлениям | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |  |  |
| 9.8. | Анализ обращений на телефон «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы. |  | В течение учебного года | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |  |  |
| 9.9. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению (организаторы, руководители ППЭ, технические специалисты, члены ГЭК, общественные наблюдатели) |  | В течение учебного года | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |  |  |
| 9.10. | Контроль исполнения мероприятий дорожной карты |  | 1раз в квартал | Директор СОШ № 10 Кульнева Е. А. |  |  |
| 8. Подведение итогов ГИА-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в ОО |  | До 5 июля 2020 г | Заместитель директора Лаптева Т. В. |  |  |