**ПРИКАЗ**

 **25 марта 2020 года № 82**

***Об утверждении «дорожной карты»***

***по подготовке условий, введению и реализации***

***федерального государственного образовательного***

***стандарта среднего общего образования***

***в МАОУ СОШ № 10 с 01.09.2020***

В соответствии с приказом №12 от 12.02.2020г. МКУ Управление образования ГО Верхний Тагил «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке условий, введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях городского округа Верхний Тагил с 01.09.2020», руководствуясь Уставом МАОУ СОШ № 10

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке условий, введению и реализации ФГОС СОО в МАОУ СОШ № 10 с 01.09.2020 (приложение №1).
2. Заместителю директора Лаптевой Т. В. организовать подготовку к реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС.
3. Ответственному за сайт ОО Поздиной С. Ю. обеспечить размещение информации «о введении ФГОС СОО с 1 сентября 2020г.» на сайте школы.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 10 Кульнева Е. А.

Приложение №1

к приказу №82 от 25.03.2020

**«Дорожная карта» по подготовке условий, введению и реализации ФГОС СОО в МАОУ СОШ № 10**

 **с 01.09.2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления деятельности**  | Мероприятия | Сроки исполнения | **Ответственные** |
| ***Нормативно-правовые условия*** |
| Издание нормативно-правовых документов по подготовке и введению ФГОС СОО | Изучение федеральных, региональных нормативных, инструктивно-методических документов по вопросам введения ФГОС СОО с 01.09.2020  | Октябрь 2019 | Директор  |
| Корректировка программы развития | Май 2020 | Директор |
| Корректировка правил приёма и макета договора с родителями обучающихся о предоставлении среднего общего образования. | Май 2020 | Директор |
| Корректировка должностных инструкций учителей и положения о стимулировании работников. | Июнь - август | Директор |
| ***Организационно-содержательные условия*** |
| Обеспечение организационных механизмов введения ФГОС СОО | Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО | Октябрь 2019 | Директор  |
| Проведение мониторинга готовности ОО к ФГОС СОО (анализ нормативно-правовых, организационно-содержательных, кадровых, информационно-методических, материально-технических, финансовых условий) | Март | Директор  |
| Определение оптимальной модели реализации ФГОС СОО  | Март | МКУ Управление образования,Руководители ОО |
| Организация работы по заключению соглашения(й) о намерениях в осуществлении совместной деятельности (сетевого взаимодействия) с социальными партнерами, представителями производственного и бизнес-сообщества | Май |
| Разработка ООП СОО | Июнь | Рабочая группа |
| Корректировка системы оценивания, Положения о формах текущего контроля и промежуточной аттестации. | Июнь - август |
| Проведение мониторинга введения и реализации «дорожной карты» ФГОС СОО | постоянно | Директор  |
| ***Кадровые условия*** |
| Подготовка кадрового состава педагогических работников к работе в условиях реализации ФГОС СОО | Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО. Корректировка заявки с обозначением потребности в повышении квалификации педагогических и руководящих работников реализации ФГОС СОО | Октябрь | Директор |
| Анализ достаточности имеющихся ставок в общеобразовательных организациях. Обоснование финансирования вновь вводимых ставок педагогических работников. | Май |
| Проведение мониторинга реализации плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников | постоянно | Заместитель директора по УЧ |
| ***Информационно-методические условия*** |
| Обеспечение методического сопровождения реализации ФГОС СОО | Корректировка плана работы методических объединений | Апрель | Руководители ШМО |
| Информационное сопровождение введения ФГОС СОО | Ведение рубрики на сайте ОО  | Март - август | Ответственный за сайт ОО |
| Проведение родительских собраний, посвященных вопросам введения и реализации ФГОС СОО | Февраль -август | Заместитель директора по УЧ |
| ***Материально-технические условия*** |
| Обеспечение материально-технических условий для реализации ФГОС СОО | Приобретение учебных и учебно-наглядных пособий, средств обучения для 10 класа | Май - август | Главный бухгалтер, библиотекарь |