Утверждён

приказом МАОУ СОШ№10 от 17.03.2016г. №58  «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ОВЗ»

План-график («дорожная карта»)

по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных  стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в государственном автономном общеобразовательном учреждении муниципальной общеобразовательной школе №10 имени воина – интернационалиста Александра Харламорва.

Для обеспечения введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательной организации необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- Создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- Создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- Создание финансово-хозяйственного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- Создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Направления деятельности. | Сроки проведения. | Ответственные. |  | Ожидаемые результаты. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ; |  |  |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и распространение методических рекомендаций по организации коррекционно-развивающей работы с обучающимися в условиях внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ. | В течение года | Заместитель директора по УЧ; Заместитель директора по воспитательной работе |  | Распространение методических рекомендаций по организации коррекционно-развивающей работы с обучающимися в условиях внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ. |
| 1.2 | Разработка пакета документов для введения ФГОС ОВЗ в ОО | апрель | Рабочая группа |  | Наличие школьных локальных актов, позволяющих эффективно оценивать процесс внедрения ФГОС ОВЗ. |
| 1.3 | Разработка и внедрение АООП для обучающихся с ОВЗ | апрель-май | Рабочая группа |  | АООП для второго года обучения по ФГОС ОВЗ |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Разработка и распространение методических рекомендаций по организации коррекционно-развивающей работы с обучающимися в условиях внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ. | В течение года | Заместитель директора по УЧ; Заместитель директора по воспитательной работе |  | Распространение методических рекомендаций по организации коррекционно-развивающей работы с обучающимися в условиях внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ. |
| 1.12 | Совершенствование средств мониторинга внедрения и реализации ФГОС ОВЗ. | В течение года | Администрация школы |  | Новые средства мониторинга и средства обученности в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Разработка и распространение методических рекомендаций по организации коррекционно-развивающей работы с обучающимися в условиях внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ. | В течение года | Заместитель директора по УЧ; Заместитель директора по воспитательной работе |  | Распространение методических рекомендаций по организации коррекционно-развивающей работы с обучающимися в условиях внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ. |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Разработка и распространение методических рекомендаций по организации коррекционно-развивающей работы с обучающимися в условиях внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ. | В течение года | Заместитель директора по УЧ; Заместитель директора по воспитательной работе |  | Распространение методических рекомендаций по организации коррекционно-развивающей работы с обучающимися в условиях внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ. |
| 2. Создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Курсы повышения квалификации «Реализация программ коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ». | март |  |  | Повышение квалификации педагогов |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пополнение базы данных о детях с ОВЗ | В течение года | Заместитель директора по УЧ; Заместитель директора по воспитательной работе |  | База данных о детях с ОВЗ |
| 2.3 | Внедрение АООП для обучающихся с ОВЗ. | август | Заместитель директора по УЧ; Заместитель директора по воспитательной работе |  | Реализация АООП НОО обучающихся с ОВЗ. |
| 2.4 | Развитие сети социального партнерства по организации внеурочной деятельности и дополнительного образования в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ. | В течение года | Директор школы |  | Сетевое взаимодействие согласно договоров. |
| 2.5 | Мониторинг эффективности внедрения ФГОС НОО ОВЗ. | В течение года | Администрация |  | Коррекция АООП НОО |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Мониторинг эффективности внедрения ФГОС НОО ОВЗ. | В течение года | Администрация |  | Коррекция АООП НОО |
| 3. Создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание мотивационных условий для участия педагогов в инновационной деятельности, профессиональных конкурсах, обобщении педагогического опыта. | Ежегодно 2016-2018 годы | Администрация |  | Участие педагогов в инновационной деятельности, профессиональных конкурсах, обобщении педагогического опыта. |
| 3.2. | Создание мотивационных условий для аттестации педагогических работников. | Ежегодно 2016-2018 годы | Администрация |  | Увеличение числа педагогов с первой квалификационной категорией. |
| 3.3. | Введение профессионального стандарта педагога. Анализ кадрового потенциала. | С 01.01.2017 | Администрация |  | Кадровый состав соответствует требованиям стандарта педагога. |
| 3.4. | Работа по привлечению молодых специалистов в образовательную организацию. | Ежегодно 2016-2018 годы | Администрация |  | Снижение среднего возраста педагога |
| 3.5. | Проведение творческих конкурсов: отчеты ШМО, методических разработок, педагогических идей и проектов. | Ежегодно 2016-2018 годы | Администрация |  | Пополнение методического банка школы инновационными методическими разработками. |
| - Создание финансово-хозяйственного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ; |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Утверждение сметы расходов на год. | ежегодно | Главный бухгалтер |  | Смета расходов. |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ. | ежегодно, ежеквартально | Главный бухгалтер |  | Квартальный отчет |
| 4.3. | Обновление материально-технической базы. | ежегодно | Заместитель директора по АХЧ |  | Закупка оборудования, ремонт |
| 4.4. | Привлечение спонсорской помощи для развития материально-технической базы, учебно-воспитательной деятельности. | ежегодно | Администрация |  | Обновление материально-технической базы, совершенствование учебно-воспитательного процесса. |
| - Создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ. |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Предоставление информации о реализации ФГОС НОО ОВЗ на общешкольных родительских собраниях. | Ежегодно | Администрация |  | Обеспечение информационно-консультационной поддержки по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ. |
| 5.2. | Предоставление информации для родителей о реализации ФГОС НОО ОВЗ на сайте школы. | По результатам проведения мониторинга | Администрация |  |  |
| 5.3. | Пополнение электронной библиотеки методических разработок на сайте школы. | Ежегодно, в течение года | Администрация |  |  |