УТВЕРЖДАЮ____________

Е.А. Кульнева

Директор МАОУ СОШ №10

30.08.2022г.

# План мероприятий(«дорожная карта»)по созданию и функционированию центра детских инициатив МАОУ СОШ№10 имени воина-интернационалиста А.Харламова

| №п/п | Наименованиемероприятия | Отвественный | Результат | Срок/ отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовканормативно-правовойбазы |  |  |  |  |
| 1.1. | Согласованиедизайн-проекта и проектазонирования Центрадетских инициатив | Советник повоспитанию |  | До 20. 09.2022 |
| 1.2. | Изданиеприказао созданииЦДИ Дополнительно: -Утверждение Положения О деятельности ЦДИ; - Назначение руководителя Центра ДИ; - разработка и утверждение должностной инструкции руководителя ЦДИП приказы,локальные актыОО | Заместитель директора по ВР | Приказы локальные акты ОО | До15.11.2022 |
| 1.3. | Проведение открытогоголосованиязалучшееназваниеЦентраДИ | Советник повоспитанию |  | Сентябрь2022 |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятийвЦентредетскихинициатив | Заместитель директора по ВР Советник повоспитанию |  |  |
| 1.5. | Организация набора детей,занимающихся по плану Центра ДИ | Советник повоспитанию |  |  |
| 2.Финансово-хозяйственнаядеятельность |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонтные работы в кабинете | Советникпо воспитанию Заместитель директора по АХЧ | Оснащение кабинета | До15.11.2022 |
| 2.2. | Формирование перечня Необходимой мебели для оснащения Центра |  |  |  |
| 2.3. | Оснащение необходимого оборудования |  |  |  |
| 3.Кадровоеобеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно Плану мероприятий | Советник по воспитанию Заместитель директора по ВР |  | В течение учебного года |
| 3.2 | Участие в семинарах- совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра |  |  | В течение учебного года |
| 4.Информационноесопровождение |  |  |  |  |
| 4.1 | Информация о работе Центра на сайте школы, в социальных мессенджерах, в электронном журнале. | Заместитель директора по ВР Ответственный за ведение сайта | новости, статьи, фотоотчет | В течение учебногогода |