УТВЕРЖДАЮ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е.А. Кульнева

Директор МАОУ СОШ №10

30.08.2022г.

**План мероприятий(«дорожная карта»)по созданию и функционированию центра детских инициатив МАОУ СОШ№10 имени воина-интернационалиста А.Харламова**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименованиемероприятия** | **Отвественный** | **Результат** | **Срок/ отметка о выполнении** |
| *1.Подготовканормативно-правовойбазы* |
| 1.1. | Согласованиедизайн-проекта и проектазонирования Центрадетских инициатив | Советник повоспитанию |  | До 20. 09.2022  |
| 1.2. | ИзданиеприказаосозданииЦДИ*Дополнительно:*-Утверждение ПоложенияО деятельности ЦДИ;* Назначение руководителя Центра ДИ;
* разработка и утверждение должностной инструкции

руководителя ЦДИПприказы,локальныеактыОО | Заместитель директора по ВР  | Приказы локальные актыОО | До15.11.2022 |
| 1.3. | Проведение открытогоголосованиязалучшееназваниеЦентраДИ | Советник повоспитанию |  | Сентябрь2022 |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных исоциокультурныхмероприятийвЦентредетскихинициатив | Заместитель директора по ВР Советник повоспитанию |  |
| 1.5. | Организация набора детей,занимающихся по плану Центра ДИ | Советник повоспитанию |  |  |
| *2.Финансово-хозяйственнаядеятельность* |
| 2.1*.* | Ремонтные работы в кабинете | Советникпо воспитаниюЗаместитель директора по АХЧ | Оснащение кабинета | До15.11.2022 |
| 2.2. | Формирование перечняНеобходимой мебели для оснащения Центра |
| 2.3. | Оснащение необходимогооборудования |
| *3.Кадровоеобеспечение* |
| 3.1 | Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно Плану мероприятий | Советник по воспитаниюЗаместитель директора по ВР  |  | В течение учебного года |
| 3.2 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданиюЦентра |  | В течение учебного года |
| *4.Информационноесопровождение* |
| 4.1 | Информация о работеЦентра на сайте школы, всоциальныхмессенджерах,в электронном журнале. | Заместитель директора по ВР Ответственный за ведение сайта  | новости,статьи,фотоотчет | В течение учебногогода |