Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 10

| Рассмотрено: На заседании педагогического совета Протокол №3 от 29.12.2021 г. | Утверждено: Директор МАОУ СОШ №10 ____________Кульнева Е. А. |
| --- | --- |

Среднесрочная программа развития

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы №10

имени воина – интернационалиста Александра Харламова

на 2022год

| Наименование проекта (полное): | Программа антирисковых мер МАОУ СОШ № 10 |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта (сокращенное): | Программа повышения качества образования |  |
| 2 Предпосылки реализации проекта |  |  |
| Формальные основания для инициации проекта | - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р; -Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 вред.от 19.07.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года»; - Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020г. №474 «О национальных целях развития Российской федерации на период до 2030 года»; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы (постановление Правительства Российской Федерации №1642 от 26.12.2017г.).; - «Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы»; - «Повышение качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях», п.2.2 "Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов". Утверждена Постановлением Правительства РФ от23.05.2015г. №497«О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 -2020 годы». Реализация программы планируется в рамках национального проекта «Образование» |  |
| Срок начала и окончания проекта | Январь 2022 – декабрь 2022 |  |
| Сроки и этапы реализации | Первый этап - подготовительный: январь-февраль 2022 года: проведение аналитической и диагностической работы. Второй этап - экспериментально-внедренческий: март-ноябрь 2022 года: методическое, кадровое и информационное обеспечение программы, ее реализация. Третий этап – промежуточный контроль и корректировка: сентябрь 2022 года: внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах. Четвертый этап – итоговый контроль: декабрь 2022 года |  |
| Куратор проекта | Иванова Вера Борисовна | Специалист УО ГО В Тагил |
| Руководитель проекта | Кульнева Елена Александровна | Директор МАОУ СОШ № 10 |
| Список разработчиков проекта | Лаптева Татьяна Викторовна Васильева Надежда Михайловна Поздина Светлана Юрьевна Михайлова Вероника Александровна |  |
| Предпосылки реализации проекта | 2021/2022 учебный год 2 четверть. Класс; Ученики; Ср. балл; Общий % кач. зн.; Общий СОУ (%). Всего; Отличники; Хорошисты; Успевающие; Неуспевающие. Всего; %; ФИО; Всего; %; Всего; %; Всего; %; ФИО. 2; 13; 0; 0; 7; 53,85; 6; 46,15; 0; 0; 4,21; 53,85; 71,43. 3; 11; 1; 9,09; Елизарова В.; 3; 27,27; 7; 63,63; 0; 0; 4,15; 36,36; 70,27. 4; 13; 0; 0; 3; 23,08; 9; 69,23; 1; 7,69; Андриенко С.; 3,89; 23,08; 62,9. Начальное общее образование; 37; 1; 3,03; 13; 34,73; 22; 59,67; 1; 2,56; 4,08; 37,84; 68,2. 5 А; 12; 1; 8,33; Косарев К.; 5; 41,67; 4; 33,33; 2; 16,67; Семёнов С.; 4,27; 50; 74,94. Шабанов В.. 5 Б; 12; 0; 0; 0; 0; 12; 100; 0; 0; 3,8; 0; 59,73. 5 Параллель; 24; 1; 4,16; 5; 20,84; 16; 66,66; 2; 8,34; 4,04; 25; 67,33. 6; 18; 0; 0; 4; 22,22; 11; 61,11; 3; 16,67; Дубровина Д.; 3,78; 22,22; 59,96. Нургалиев А.. Хайрова В.. 7; 14; 0; 0; 2; 14,29; 8; 57,14; 4; 28,57; Андриенко И.; 3,6; 14,29; 55,41. Бацунов К.. Устюжанина С.. Шоломенцева О.. 8; 21; 0; 0; 4; 19,05; 14; 61,9; 3; 19,05; Зайцев Н.; 3,6; 19,05; 54,33. Зобнин Н.. Ланчикова П.. 9; 10; 1; 10; Васильева Ю.; 3; 30; 2; 20; 4; 40; Болков В.; 3,95; 40; 65,66. Каменский Ю.. Старостина Д.. Усольцев Д.. Основное общее образование; 87; 2; 2,83; 18; 21,28; 51; 53,36; 16; 22,53; 3,79; 22,99; 60,54. 10; 16; 0; 0; 6; 37,5; 8; 50; 2; 12,5; Китаев Д.; 4,03; 37,5; 64,52. Маркова Е.. 11; 5; 0; 0; 0; 0; 5; 100; 0; 0; 3,93; 0; 60,75. Среднее общее образование; 21; 0; 0; 6; 18,75; 13; 75; 2; 6,25; 3,98; 28,57; 62,64. Школа; 145; 3; 2%; 37; 26%; 86; 59%; 19; 13%. Учительско-преподавательский состав МАОУ СОШ № 10 в течение нескольких лет фиксирует снижение познавательной активности обучающихся, связанное с понижением мотивации к изучению отдельных предметов, а так же снижение качества знаний обучающихся, что демонстрируют результаты независимых процедур оценки качества, результат ВПР в 7 классе в течении 2-х лет. Из данных таблиц видно, что по отдельным предметам, независимо от класса (сильный – слабый) процент выполнения работ остается низким на протяжении нескольких лет, при этом достаточно велико количество не справившихся с работой. Данная тенденция выявляется особенно сильно в 6-7 классах. В начальной школе (4-й класс) и в 5-м классе ситуация несколько лучше и к ГИА ситуация так же несколько выравнивается. Опираясь на опросы учителей, ведущей причиной низкой успешности обучающихся является низкая мотивация обучающихся, а так же социальная среда, в которой воспитываются дети (что отчасти подтверждается данными рискового профиля и самооценки). Исходя из анализа рискового профиля (Приложение № 1) родители, как участники образовательных отношений указывают на низкую компетентность учительско-преподавательского состава. Анализ диагностики педагогических компетенций «Учитель 3.0» показывает, что педагогам трудно дается анализ причин трудного поведения, Анализ своей работы с трудным поведением, а так же индивидуальный подход к каждому ученику. Учительско-преподавательский состав слабо работает над формированием развивающей среды и только на достаточном уровне ориентированы на результат. |
|  | Качество образования низкое! Требуется рост качества подготовки обучающихся Что мешает реализовать это в настоящее время? Низкая мотивация обучающихся к изучению отдельных предметов Недостаточная предметная и методическая компетентность учителей ВЫВОД – Развитие предметных и методический компетенций учителей для обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности с целью повышения качества образовательной деятельности |  |
| Целеполагание проекта |  |  |
| Цель проекта | Общая цель проекта – повышение качества образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 10 через развитие предметных и методических компетенций учителей и формирование устойчивой мотивации обучающихся на учебно-познавательную деятельность. |  |
| Риск 1 | Низкая учебная мотивация обучающихся Повышение доли обучающихся основной и средней школы с высокой мотивацией к обучению на 10% к 31.12.2022г. средствами вовленчения в конкурсную работу через внешние образовательные ресурсы, с помощью коррекционных занятий педагога-психолога, дефектолога, логопеда и социального работника, дополнительного образования и внеурочной деятельности. |  |
| Задача 1 | Вовлечение обучающихся в «школьную экосистему» через школьное самоуправление, проектно-исследовательскую деятельность, творческие и спортивные конкурсы, а так же олимпиадное движение. Показатели: - Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся 5-11 классов, выявить ведущие мотивы учебной деятельности - Корректировка учебного плана на 2022 – 2023 учебный год - Увеличение доли обучающихся, участников проектной и исследовательской деятельности, а также интеллектуальных, творческих конкурсов и олимпиад. - Увеличение доли обучающихся, участников школьного самоуправления |  |
| Риск 2 | Повышение предметной и методической компетентности учителей Создание к 31.12.2022 модели непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетенции педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в МАОУ СОШ № 10, за счет повышения педагогического и методического мастерства, овладения профессиональными компетенциями, совершенствования форм и средств обучения, совершенствоания педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения с последующей ее апробацией. |  |
| Задача 2 | Создание модели профессионального роста учителей Показатели: - Определение доли педагогических работников для кого разработан и реализуется индивидуальный план развития педагога. Доля учителей, занятых инновационной деятельностью - Увеличение доли учителей, занятых проектно-исследовательской деятельностью - Сохранить долю педагогов, повысивших свою квалификацию за последние 3 года - Совершенствование педагогического мастерства в рамках обмена опытом. - Увеличение доли педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства |  |
| Мероприятия и направления программы | Направление в соответствии с риском; Задача; Мероприятие; Сроки реализации; Показатели реализации, базовое значение; Показатели реализации, итоговое значение; Ответственные; Участники. Низкая учебная мотивация обучающихся; Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся 5-11 классов, выявить ведущие мотивы учебной деятельности; Анкетирование по учебной мотивации по уровням и классам; Февраль 2022 Окябрь 2022; Аналитическая справка; Аналитическая справка; Социальный педагог; Обучающиеся. Корректировка учебного плана на 2022 – 2023 учебный год; Анализ реализации курсов внеурочной деятельности и программ дополнительного образования, оценка охвата, и посещения обучающимися по параллелям и направлениям; Май-июнь 2022г.; Аналитическая справка; Учебный план 22-23; Заместитель директора по УР, по ВР; Педагогические работники. Анкетирование обучающихся Анкетирование родителей (законных представителей) Анкетирование учителей с целью выявления возможности ведения модуля, курса ВД и ДПО; Март 2022; Аналитическая справка; Учебный план 22-23; Заместитель директора по дополнительному образованию Классные руководители; Родители и обучающиеся. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования в соответствии с выявленными предпочтениям и обновленными требованиями ФГОС; Апреля – июнь 2022г.; Аналитическая справка; Учебный план 21-22; Заместитель директора по УР, по ВР; Педагогический коллектив. Увеличение доли обучающихся, участников проектной и исследовательской деятельности, а также интеллектуальных, творческих конкурсов и олимпиад; Участие в мероприятиях по проектно-исследовательской деятельности Участие в интеллектуальных конкурсах Участие в творческих и спортивных конкурсах Участие в олимпиадном движении; Январь – май 2022 Сентябрь – декабрь 2022; 0,51; 0,53; Заместитель директора по УР, по ВР; Педагогический коллектив. Увеличение доли обучающихся, участников школьного самоуправления; Работа в Совете старшеклассников старшеклассников, Социально-значимое проектирование; Январь – май 2022 Сентябрь – декабрь 2022; 4% (6 человек); 7% (11 человек); Заместитель директор по ВР; Обучающиеся. Организация наставнических практик; Работа хорошо успевающих учеников с отстающими; Февраль – май 2022 Октябрь – декабрь 2022; 0; 10%; Заместитель директора по УР, зпместитель директора по ВР; Обучающиеся, классные руководители. Нзкая предметная и методическая компетентность учителей; Совершенствование системы оценки качества подготовки обучающихся.; Организация и формирования единых подходов в системе ВШК и ВСОКО с помощью вебинаров и мастер классов; Январь - март 2022; 0; 2; Директор школы; Педагогические работники – 17 человека. Увеличение доли учителей, занятых проектно-исследовательской деятельностью; Сопровождение обучающихся в конкурсной и проектной деятельности на различных уровнях Организовать кураторское и тьюторское сопровождение проектной деятельности.; Январь -февраль 2022 Сентябрь – декабрь 2022; 4 человека; 7 человек 10 человек; Заместитель директора по УР Классные руководители; Педагогические работники – 11 человек. Сохранить долю педагогов, повысивших свою квалификацию за последние 3 года; Программа повышения квалификации педагогических работников Повышение квалификации педагогическими работниками; Январь -февраль 2022 Сентябрь – декабрь 2022; 100%; 100%; Заместитель директора по УР; Педагогические работники. Совершенствование педагогического мастерства в рамках обмена опытом; Мастер-классы, семинары, круглые столы по обмену опытом Проведение мастер-классов учителями МАОУ СОШ № 10 в рамках наставничества; Апрель – май 2022 Сентябрь – декабрь 2022; 2 мероприятия; 6 мероприятий; Заместитель директора по УР; Педагогические работники. Увеличение доли педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства; Участие в профессиональных конкурсах; Май - декабрь 2022г.; 0; 2; Директор школы; Педагогические работники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | - Повышение учебной мотивации обучающихся - Повышение предметной и методической компетентности учителей |  |
| Организация контроля выполнения программы | Подготовка доклада директора школы о результатах деятельности школы по реализации программы, отчет перед общественностью, Советом школы, учредителем, самооценка образовательной организации по реализации программы. |  |

Приложение №1

РИСКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ШКОЛЫ

| Значимость фактора риска в ОО | Действия |
| --- | --- |
| Высокая | требуется принятие мер |
| Средняя | требуется дополнительная оценка ситуации куратором |
| Низкая | возможна дополнительная оценка ситуации куратором |

| Факторы риска | Значимость фактора риска | Рекомендации |
| --- | --- | --- |
| 1. Низкий уровень оснащения школы Высокая | Высокая | Методрекомендации по ШНОР.pdf (fioco.ru) |
| 2. Дефицит педагогических кадров | Средняя |  |
| 3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Высокая |  |
| 4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ | Высокая |  |
| 5. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров | Низкая |  |
| 6. Низкая учебная мотивация обучающихся | Высокая |  |
| 7.Пониженный уровень школьного благополучия | Средняя |  |
| 8. Низкий уровень дисциплины в классе | Средняя |  |
| 9. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Средняя |  |
| 10. Низкий уровень вовлеченности родителей Низкая | Низкая |  |

ОЦЕНКА РИСКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактор риска | параметры анализа | результат | ед. измерения | фиксация риска |
| 1. Низкий уровень оснащения школы Высокая | Учебные материалы | 53 | балл | * |
|  | Цифровое оборудование | 50 | балл | * |
|  | Качество интернет-соединения | 84 | балл |  |
|  | Дефициты оснащения, зданий и помещений | да | Да/Нет | * |
|  | Состояние классов и кабинетов | 73 | балл |  |
| 2. Дефицит педагогических кадров | Нехватка педагогов | 85 | балл |  |
|  | Нехватка психологов, логопедов, социальных педагогов | 95 | балл |  |
|  | Нехватка вспомогательного персонала | 97 | балл |  |
| 3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | Оценка педагогических компетенций учителей | 59 | балл |  |
|  | Участие в системе обмена опытом | 20 | балл | * |
|  | Использование современных педагогических технологий | 37 | балл | * |
|  | Доля родителей, недовольных преподаванием предметов | 15 | % |  |
|  | Уверенность учителей в своей педагогической компетентности | 75 | балл | * |
| 4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ | Доля обучающихся с ОВЗ | 17 | % |  |
|  | Доля учителей, испытывающих неуверенность при работе с обучающимися с ОВЗ | 5 | % |  |
| 5. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров | Доля обучающихся, для которых русский язык не является языком повседневного общения (по ответам обучающихся) | 0 | % |  |
|  | Доля обучающихся, для которых русский язык не является родным | 0 | % |  |
|  | Дополнительные занятия для обучающихся, для которых русский язык не является родным или языком повседневного общения | нет | Да/Нет |  |
| 6. Низкая учебная мотивация обучающихся | Оценка мотивации обучающихся учителями | 43 | балл | * |
|  | Уровень мотивации обучающихся (по ответам обучающихся) | 50 | балл | * |
|  | Учет индивидуальных возможностей в учебном процессе | 35 | балл | * |
| 7.Пониженный уровень школьного благополучия | Ситуации конфликтов и буллинга в школе (по ответам обучающихся) | 21 | балл |  |
|  | Отношения в педагогическом коллективе (по ответам учителей) | 98 | балл |  |
|  | Доля обучающихся, столкнувшихся с несправедливым отношением учителей к себе | 3 | % |  |
| 8. Низкий уровень дисциплины в классе | Частота нарушения дисциплины (по ответам обучающихся) | 42 | балл |  |
|  | Оценка уровня дисциплины в школе (по ответам учителей) | 68 | балл |  |
| 9. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Доля обучающихся с низким индексом ESCS | 47 | балл | * |
|  | Доля обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от учебной программы | 7 | % |  |
| 10. Низкий уровень вовлеченности родителей | Степень незаинтересованности учебным процессом со стороны родителей | 3 | % |  |
|  | Проявление родителями поддержки детей в учебе | 78 | балл |  |
|  | Доля родителей, регулярно посещающих родительские собрания | 72 | балл |  |

Примечание: показатели, значения которых показаны в баллах, измерены по100-балльной шкале

Приложение №2

Критерии результативности программы

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Качество образовательных достижений обучающихся |  |
| Уровень обученности | Улучшение показателей по четвертным и полугодовым отметкам |
| Увеличение доли обучающихся, участников проектной и исследовательской деятельности, а также интеллектуальных, творческих конкурсов и олимпиад | Не менее 53% |
| Отслеживание доли обучающихся, занятых в дополнительном образовании (показатель по ГО 81%) | Художественная школа Музыкальная школа Точка роста Пилотная площадка |
| Обучающие программы центра «Золотое сечение» | Количество учеников, получивших сертификат |
| Качество преподавания |  |
| Доля учителей, участвующих в организации научно – исследовательской деятельности обучающихся | Не менее 30% |
| Участие учителей в мероприятиях по обмену опытом | Не менее 10% |
| Увеличение доли учителей, участвующих в профессиональных конкурсах | 2 человека |